-27-

ส่วนที่ ๓

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  เป็นรูปแบบ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๑	เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	:     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |

-28-

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

(	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		(	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		(	ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม – กันยายน)

-29-

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

(	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)		(	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)		(	ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | ปีที่ 5 2565 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| ย.1 การพัฒนา ด้านโครง สร้างพื้นฐาน | 40 | 11,060,000 | 170 | 64,277,800 | 202 | 79,165,000 | 189 | 79,645,000 | 179 | 77,780,000 |
| ย.2 การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 445,000 | 16 | 670,000 | 17 | 1,590,000 | 17 | 1,590,000 | 17 | 1,590,000 |

-30-

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | ปีที่ 5 2565 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| ย.3 การพัฒนาด้านคนและสังคม | 34 | 23,140,000 | 41 | 24,040,000 | 47 | 28,745,000 | 47 | 29,440,000 | 47 | 29,445,000 |
| ย.4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 250,000 | 7 | 370,000 | 9 | 620,000 | 9 | 620,000 | 9 | 620,000 |
| ย.5 การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหาร | 21 | 1,844,000 | 24 | 2,187,000 | 27 | 3,627,000 | 27 | 3,067,000 | 27 | 3,067,000 |
|  | 109 | 26,739,000 | 258 | 92,544,800 | 302 | 113,747,000 | 289 | 114,362,000 | 279 | 112,502,000 |

-

-31-

ผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 14.87 | 5 | 6.76 | 0 |  | 2 | 2.71 | 18 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 5.41 | 4 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 23 | 31.09 | 0 |  | 0 |  | 16 | 21.63 | 39 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2.71 | 2 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 6 | 8.11 | 0 |  | 0 |  | 5 | 6.76 | 11 |  |
| รวม | 40 | 54.01 | 5 | 6.76 | 0 |  | 29 | 39.19 | 74 | 100 |

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ	(โครงการแล้วเสร็จ + โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)  จำนวน	40	โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2563 	จำนวน	 302	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ   40 x 100/302 =  13.25

-32-

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณที่จำกัด

2. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน

3. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้

4. ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา (โควิด 19)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

1. นำแผนการดำเนินงานประจำปี มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

2. ควรพิจารณาโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเป็นเกณฑ์

3. ควรให้ความสำคัญและมีการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ยกระดับการบริการสาธารณะให้เข้าถึงประชาชน

4. ควรคำนึงถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนพิจารณาโครงการและงบประมาณ

5. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ควรทำตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ เพื่อป้องกันการคืนเงินจากหน่วยตรวจสอบ

ข้อสังเกต

1. ปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ ที่เขตป่าสงวน ที่เอกชน

2. กระบวนการจัดหาพัสดุ

3. การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

4. นโยบายเร่งเด่วนของรัฐบาล , หนังสือสั่งการ

5. การเกิดโรคระบาดที่ไม่คาดคิด  ไม่ได้เตรียมการ ทำให้แผนงานที่ได้กำหนดไว้ได้รับผลกระทบ

-33-

การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/ผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปี พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างราวกันตกบ้านก้อม | 32,000 | 32,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล,บ้านก้อม | 168,000 | 165,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง | 138,400 | 138,400 | ระหว่างดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการอุดหนุน กฟภ.แม่ทะ | 394,700 | 393,975.03 | แล้วเสร็จ |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายาบ | 208,000 | 207,500 | แล้วเสร็จ |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านผาแมว | 185,000 | 185,000 | ระหว่างดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสบไร่ | 175,000 | 175,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแม่ลู่ฯ | 190,000 | 190,000 | ระหว่างดำเนินการ |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งพัฒนา | 225,000 | 220,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หัวเสือ | 1,900,000 | 1,837,396 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต.หัวเสือ (งานติดตั้งหลังคา) | 360,000 | 360,000 | ระหว่างดำเนินการ |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต.หัวเสือ (ปรับปรุงรางริน) | 61,900 | 61,200 | แล้วเสร็จ |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ศพด.) | 50,000 | 49,000 | ระหว่างดำเนินการ |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านหัวเสือ | 73,500 | 73,500 | แล้วเสร็จ |  |
| 15 | ปรับปรุงจุดรับส่งรถบรรทุกน้ำ | 189,000 | 189,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวเสือ | 250,0001 | 250,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยมะเกลือ | 200,000 | 199,500 | แล้วเสร็จ |  |
| 18 | โครงการห้องน้ำสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเจ้าบ้าน หนองมุงพัฒนา | 190,000 | 187,000 | แล้วเสร็จ |  |
|  | รวม | 4,790,500 | 2,702,300 |  |  |

-34-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | 15,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 10,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผาแมว (หมู่บ้านเครือข่ายไฟป่า) | 30,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง | 90,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 145,000 |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,639,200 | 12,615,600 | แล้วเสร็จ |  |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 5,525,200 | 5,359,200 | แล้วเสร็จ |  |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 114,000 | 108,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | 298,650 | 113,675 | แล้วเสร็จ |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | 150,000 | 150,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภัยทางถนน | 12,000 | 12,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 12,000 | 10,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. | 286,200 | 125,860 | แล้วเสร็จ |  |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 39,000 | 39,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 10 | โครงการประชาสัมพันธ์ ศพด. อบต.หัวเสือ | 10,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. | 504,720 | 481,320 | แล้วเสร็จ |  |
| 12 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในโรงเรียน DARE | 15,600 | 15,600 | แล้วเสร็จ |  |
| 13 | โครงการพัฒนาความรู้สู่โลกกว้าง | 23,150 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-35-

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแมว ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 29,800 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามขา ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 36,400 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 73,800 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 17 | โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก ฯ | 3,250 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 18 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน | 240,000 | 240,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 19 | โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรใน ศพด. | 12,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 20 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 53,646 | 45,388 | แล้วเสร็จ |  |
| 21 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 90,000 | 53,648 | แล้วเสร็จ |  |
| 22 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัย | 22,550 | 6,950 | แล้วเสร็จ |  |
| 23 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 494,380 | 446,340.26 | แล้วเสร็จ |  |
| 24 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 776,000 | 660,820 | แล้วเสร็จ |  |
| 25 | อุดหนุน อบจ.ลำปาง โครงการบริหาร จัดการขยะของ อปท.ใน จ.ลำปาง | 70,000 | 70,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 26 | โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี | 6,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 27 | อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหัวเสือ | 10,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 28 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลหัวเสือ | 30,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 29 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 10,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 30 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติดตำบลหัวเสือ | 90,000 | 90,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 31 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | 10,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 32 | อุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬา | 70,000 | 70,000 | แล้วเสร็จ |  |

-36-

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 33 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมฯ | 60,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 34 | อุดหนุนวัดสามขา โครงการบรรพชาฯ | 30,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 35 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเสือ โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 20,000 | 20,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 36 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเสือ โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีฯ | 25,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 37 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเสือ โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา | 20,000 | 20,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 38 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเสือ โครงการบวงสรวงพ่อเจ้าติ๊บปาละฯ | 5,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 39 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเสือ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง | 60,000 | 60,000 | แล้วเสร็จ |  |
|  |  | 21,977,546 | 20,813,401 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลหัวเสือ | 5,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | 5,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  | รวม | 10,000 |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการฯ | 5,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | 5,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 400,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-37-

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล | 15,000 | 12,650 | แล้วเสร็จ |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. | 125,860 | 125,860 | แล้วเสร็จ |  |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.หัวเสือ และคณะผู้บริหารฯ | 150,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | อุดหนุน ทต.น้ำโจ้ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ | 20,000 | 20,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 8 | อุดหนุนอำเภอแม่ทะ ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอแม่ทะ ประจำปี งบประมาณ 2563 | 10,000 | 10,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 9 | อุดหนุนอำเภอแม่ทะ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะ | 20,000 | 20,000 | แล้วเสร็จ |  |
| 10 | โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ อบต.หัวเสือ | 200,000 | 146,300 | แล้วเสร็จ |  |
| 11 | โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน | 54,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 1,004,860 | 334,810 |  |  |

# Text boxes

ผลการติดตามและการประเมินผล