## ย.1
|  |  | -7- | [12 empty] | ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
> แผนงาน เคหะและชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | โครงการก่อสร้างราวกันตก | ยาว 10 เมตร สองข้างทาง | 32000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| บ้านก้อม ม.1 | รวมความยาว 20 ม.
(GUARD RAIL)
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 62 ม. | 168000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ม.1 บ้านก้อม | หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 66 ม.
หนา 0.15 ม.
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสองข้างทาง
ไม่น้อยกว่า 351 ตร.ม.
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ช่วงที่ 1 กว้าง 2.40 ม. ยาว 16 ม. | 138400 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| บ้านทุ่ง ม.5 | หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 34 ม.
หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 20 ม.
หนา 0.15 ม.
-8-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ช่วงที่ 4 กว้าง 2.50 ม. ยาว 26 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง 4 ช่วง
ไม่น้อยกว่า 299.40 ตร.ม.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 74 ม. | 194700 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| บ้านสามขา ม.6 | หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 45 ม.
หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 24 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง 3 ช่วง
ไม่น้อยกว่า 417 ตร.ม.
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 30 - 50 ม. | 208000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| คสล. บ้านนายาบ ม.7 | ยาว 70 ม.
6 | โครงการก่อสร้างเสริมผิว | กว้าง 3 ม. ยาว 230 ม. | 185000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ถนนลาดยาง บ้านผาแมว ม.8 | หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.
-9-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต | กว้าง 14 ม. ยาว 38 ม. | 175000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| เสริมเหล็ก บ้านสบไร่ ม.9 | หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม.
8 | โครงการปรับปรุงระบบประปา | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 190000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| หมู่บ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล | แม่ลู่ใหม่ไชยมงคล ตามรายละเอียด
| ม.11 | และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
9 | โครงการปรับปรุงเอาคาร | กว้าง 7.00 ม. ยาว 10.50 ม. | 225000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| เอนกประสงค์บ้านทุ่งพัฒนา | หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
| ม.12 | 735 ตร.ม.
10 | โครงการก่อสร้างอาคาร | กว้าง 22 ม. ยาว 30 ม. หรือ | 1900000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| เอนกประสงค์ อบต.หัวเสือ | มีพื้นทีใช้สอยไม่น้อยกว่า
660 ตร.ม.
11 | โครงการปรับปรุงอาคาร | กว้าง 12 ม. ยาว 15 ม. หรือมี | 360000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ศพด.อบต.หัวเสือ | พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
| (งานติดตั้งหลังคา) | 180 ตร.ม.
-10-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | โครงการปรับปรุงอาคาร | ตามรายละเอียดและแบบแปลน | 61900 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ศพด.อบต.หัวเสือ | ที่ อบต.หัวเสือ กำหนด
(งานปรับปรุงรางริน)
13 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น | ตามรายละเอียดและแบบแปลน | 50000 |  | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| สร้างปัญหา (ศพด.) | ที่ อบต.หัวเสือ กำหนด
14 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟกิ่ง | 840000 |  | กฟภ.แม่ทะ | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| อ.แม่ทะ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า | โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
|  | บ้านหัวเสือ ม.2 | 250000
|  | บ้านดอนมูล ม.3 | 200000
|  | บ้านห้วยมะเกลือ ม.4 | 200000
|  | บ้านหนองมุงพัฒนา ม.1 | 190000
|  | รวม | 4728000
|  | รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 4728000

## ย.2
|  |  | -11- | [12 empty] | ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
> แผนงานการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | โครงการฝึกอบรมสร้างเสริม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 15000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 1 to พ.ศ. 2563/เดือน 4
| ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา | เช่นค่าวัสดุ ค่าวิทยากร
| หมอกควันและไฟป่า | ค่าอาหาร
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 10000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เช่นค่าวัสดุ ค่าวิทยากร
| สมเด็จพระเทพฯ | ค่าอาหาร
3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 30000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 1 to พ.ศ. 2563/เดือน 4
| บ้านผาแมว ม.8 | บ้านผาแมว ม.8ตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่าของ
เครือข่ายความร่วมมือในการ
ควบคุมไฟป่า
|  | รวม | 55000
|  | รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 55000

## ย.3
|  |  | -12- | [12 empty] | ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
> แผนงานงบกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ | 12009200 | ม.1-12 | สำนักปลัด
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา
2 | เบี้ยยังขีพคนพิการ | เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นการ | 5155200 | ม.1 - 12 | สำนักปลัด
|  | ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา | .
คุณภาพชีวิตของคนพิการ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็น | 114000 | ม.1-12 | สำนักปลัด
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์รับรองและได้วินิจฉัยแล้ว
4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นในการช่วยเหลือ | 300000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
|  | ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่มี |  | ม.1 - 12 | ส่วนโยธา
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
ร่วม อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า
ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า
อากาศหนาวจัดผิดปกติและสาธารณภัย
-13-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
อื่น ๆ ตลอดจนเพื่อดำเนินการป้องและ
และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในการ
ช่วยเหลือราษฎรและซ่อมแซมทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
5 | เงินสมทบกองทุนหลัก | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | 150000 | อบต.หัวเสือ | กองทุนหลัก | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12 to พ.ศ. 2563/เดือน 1
| ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | สุขภาพตำบลหัวเสือ |  |  | ประกันสุขภาพ
|  | รวม | 17728400
> แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 12000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 7 to พ.ศ. 2563/เดือน 8
| เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภัย | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
| ทางถนน | อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
7 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 12000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 7 to พ.ศ. 2563/เดือน 8
| ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
| ฝ่ายพลเรือน | อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
|  | รวม | 24000
-14-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8 | โครงการประชาสัมพันธ์ | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 10000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4
| ศพด. อบต.หัวเสือ | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
9 | โครงการพัฒนาความรู้สู่ | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 23150 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 7
| โลกกว้าง | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
10 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 3250 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
| ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง | อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
| การศึกษา | และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า | 504720 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 10
| การบริหารสถานศึกษา (ศพด.) | จัดการเรียนการสอน ,ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน , ค่าวัสดุ,การ
ศึกษา, ค่าพัฒนาศักยภาพครู,ค่ารถ
รับ-ส่งเด็กนักเรียนไป ร.พ.และ คชจ.อื่นๆ
สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น
12 | อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด | อุดหนุน ร.ร.ห้วยมะเกลือวิทยา | 33800 | รร.ห้วยมะเกลือ | รร.ห้วยมะเกลือ | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 2 to พ.ศ. 2563/เดือน 3
| สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน | อุดหนุน ร.ร.บ้านสามขา | 36400 | รร.บ้านสามขา | รร.บ้านสามขา
| ตามโครงการศึกษาแหล่ง | อุดหนุน ร.ร. บ้านผาแมว | 29800 | รร. บ้านผาแมว | รร. บ้านผาแมว
| เรีนรู้ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้)
-15-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13 | อุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือ | อุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา | 40000 | รร.ห้วยมะเกลือ | รร.ห้วยมะเกลือ | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12 to พ.ศ. 2563/เดือน 3
| วิทยา | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก |  | วิทยา | วิทยา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัยเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต)
14 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม | 39000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 1
| เด็กและเยาวชน "เวทีวิชาการ | โครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
| และการแสดงกิจกรรมต่างๆ | เตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของ
| ประจำปีงบประมาณ 2563 | รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|  | รวม | 720120
> แผนงานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15 | อุดหนุนคณะกรรมการ | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 240000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 6 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน | โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 20,000บาท
16 | โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 12000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ในการเลี้ยงดูบุตรใน ศพด. | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
| อบต.หัวเสือ | อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
-16-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
17 | โครงการป้องกันและแก้ไข | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 7800 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 6
| ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าวัสดุ
| (D.A.R.E) | อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น
|  | รวม | 259800
> แผนงานสังคมสงเคราะห์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
18 | โครงการอาหารเสริม (นม) | ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม) แก่เด็ก | 494380 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
| แก่เด็ก ศพด. อบต.หัวเสือ | ใน ศพด.อบต.หัวเสือ จำนวน 280 |  |  | รร.
| และเด็กอนุบาล และเด็ก | วัน และเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
| นักเรียน ป.1 - ป.6 ของ | ถึง ป.6 ของ รร.สังกัด สพฐ.
| โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ | จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน
| การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 260 วัน
19 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
| ตามโครงการอาหารกลางวันแก่ | สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวัน
| เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 | แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6
| โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน | จำนวน 200 วัน 2 ภาคการ
| คณะกรรมการการศึกษา | ศึกษา ในอัตราคนละ 20 บาท/มื้อ
| ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี | 1.โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา | 200000 | รร.ห้วยมะเกลือ | รร.ห้วยมะเกลือ | bar: พ.ศ.2562/เดือน 11
| งบประมาณ พ.ศ.2561 | จำนวนเด็ก 45 คน |  | วิทยา | วิทยา
-17-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 2.โรงเรียนบ้านสามขา | 360000 | รร.บ้านสามขา | รร.บ้านสามขา | bar: พ.ศ.2562/เดือน 11
จำนวนเด็ก 82 คน
|  | 3. โรงเรียนบ้านผาแมว | 216000 | รร.บ้านผาแมว | รร.บ้านผาแมว | bar: พ.ศ.2562/เดือน 11
จำนวนเด็ก 49 คน
|  | รวม | 1270380
> แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 | โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ | 6000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 6
| ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี | ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
21 | อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน | เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน |  | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3 to พ.ศ. 2563/เดือน 4
|  | ตำบลหัวเสือ |  |  | สภาเด็กฯ
|  | ตาม โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ | 10000
เด็กและเยาวชนตำบลหัวเสือ
22 | อุดหนุนคณะกรรมการ | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 30000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 7
| หมู่บ้านตำบลหัวเสือ | ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ |  |  | กม.ตำบล
กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือ
ข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน
|  | รวม | 46000
-18-
> แผนงานสร้างการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
23 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ | 2000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
วันสำคัญของชาติ
24 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม | 60000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4
| เพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิ | โครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่
| ปัญญาท้องถิ่นและสืบสาน | ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาชุดการ
| ศิลปวัฒนธรรม "เวทีถ่าย | แสดงดนตรีพื้นเมืองฯ
ทอด เอกลักษณ์ จ้อย ซอ
พื้นบ้าน ตำนานดนตรี
พื้นเมือง"
25 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนโครงการสภาวัฒนธรรม | 130000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 11; พ.ศ. 2563/เดือน 4; พ.ศ. 2563/เดือน 7
| ตำบลหัวเสือ 5 โครงการ | ตำบลหัวเสือ ตามโครงการดังนี้ |  |  | สภาวัฒนธรรม
1.จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
2.จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
3. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
4. บวงสรวงพ่อเจ้าติ๊บปาละสามขา
5. ฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
26 | อุดหนุนวัดสามขา | เงินอุดหนุนโครงการบรรพชา | 30000 |  | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4
|  | สามเณรเพื่อสร้างศาสนทายาท |  |  | วัดสามขา
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ
-19-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
27 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม | ค่าใข้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น | 10000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12 to พ.ศ. 2563/เดือน 2
| การแข่งขันกีฬา กรีฑาฯ | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก ค่าชุด
นักกีฬา ค่าอุปกรณ์ฯ
28 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 90000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12 to พ.ศ. 2563/เดือน 2
| ต้านยาเสพติดตำบลหัวเสือ | ตามโครงการฯ เช่น ค่าอุปกรณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.ประจำสนาม
ค่าอาหารทำการนอกเวลาของ
จนท.แข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล
29 | ค่าวัสดุกีฬา | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 10000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 11 to พ.ศ.2562/เดือน 12
30 | อุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือ | เงินอุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือ | 70000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12 to พ.ศ. 2563/เดือน 2
| วิทยา | วิทยาตามโครงการแข่งขันกีฬา |  |  | รร.ห้วยมะเกลือวิทยา
นักเรียนและกลุ่มหัวเสือ
|  | รวม | 400000
|  | รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | 20448700

## ย.4
|  |  | -20- | [12 empty] | ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
> แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | โครงการส่งเสริมการประกอบ | ค่าใข้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 5000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 6
| อาชีพของประชาชน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| ตำบลหัวเสือ | ค่าวัสดุ สิ่งพิมพ์ และค่าใข้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น
|  | รวม | 5000
|  | รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | 5000

## ย.5
|  |  | - 21- | [12 empty] | ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น | 950000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
|  | ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปก | 50000 |  | ส่วนการคลัง
หนังสือ , ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่า
ทรัพย์สิน , ค่าโฆษณาและเผยแพร่,
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคดีฯ,
ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา,
ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณ เป็นต้น
2 | ค่ารับรองและพิธีการ | -รายจ่ายเพื่อรับรองหรือเลี้ยง | 10000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
รับรอง
|  | - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม | 15000
3 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม | ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร | 10000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 5 to พ.ศ. 2563/เดือน 6
| จริยธรรม พนักงานและลูกจ้าง | ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ
| ของ อบต.หัวเสือ | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
|  |  | - 22- |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน 8: ผด.02
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ | 150000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 6 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| สมาชิกสภาฯ ด้านธรรมาภิบาล | ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าอาหาร ,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
5 | โครงการพัฒนาศักยาภาพฯ เพื่อ | ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร | 54000 | อบต.หัวเสือ | คลัง | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 6 to พ.ศ. 2563/เดือน 7
| พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน | ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ
| การคลังฯ | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
6 | โครงการพัฒนาด้านการจัดเก็บ | ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่นค่าอาหาร | 200000 | อบต.หัวเสือ | คลัง | bar: พ.ศ.2562/เดือน 11 to พ.ศ. 2563/เดือน 4
| รายได้ของ อบต.หัวเสือ | ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
7 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. | 400000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ )
8 | ค่าชดใช้ความเสียหาย | ค่าชดใช้ความเสียหาย | 5000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
| หรือค่าสินไหมทดแทน | หรือค่าสินไหมทดแทน
|  |  | - 23- |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน 8: ผด.02
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9 | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 120000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
| ทรัพย์สิน | เช่น ครุภัณฑ์ หรือค่าบำรุงรักษา | 20000 |  | ส่วนการคลัง
| - ค่าบำรุงรักษาและปรัปบรุง | และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15500 |  | สำนักปลัด
| ครุภัณฑ์ | หรือค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 21100 |  | ส่วนการคลัง
ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
10 | ค่าจัดซื้อวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 120000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 50000 |  | ส่วนการคลัง
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 20000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 5000 |  | ส่วนการคลัง
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 10000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 350000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5000 |  | ส่วนการคลัง
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร | 10000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 |  | ส่วนการคลัง
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 5000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 |  | ส่วนการคลัง
|  |  | - 24- |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน 8: ผด.02
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
11 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116600 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 5 to พ.ศ. 2563/เดือน 6
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 131900 |  | สำนักปลัด
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 147600 |  | ส่วนการคลัง
|  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 54000 |  | ส่วนการคลัง
|  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 148000 |  | สำนักปลัด
|  | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 19000 |  | สำนักปลัด
|  | ครุภัณฑ์การเกษตร | 32100 |  | สำนักปลัด
|  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 10000 |  | สำนักปลัด
12 | โครงการสนับสนุนการจัดงาน | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง | 10000 | อ.แม่ทะ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 10 to พ.ศ.2562/เดือน 11
| รัฐพิธีของอำเภอแม่ทะ ประจำปี | อำเภอแม่ทะ (งานรัฐพิธี)
งบประมาณ พ.ศ.2561
13 | โครงการสนับสนุนการดำเนิน | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง | 20000 | อ.แม่ทะ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562/เดือน 12 to พ.ศ. 2563/เดือน 3
| กิจกรรมสาธารณะของ | อำเภอแม่ทะ (กิจกรรมสาธารณะ)
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ
14 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม | เงินอุดหนุน ทต.น้ำโจ้ | 20000 | ทต.น้ำโจ้ | ทต.น้ำโจ้ | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3 to พ.ศ. 2563/เดือน 5
| ในการช่วยเหลือประชาชน | ในฐานะหน่วยดำเนินการ
| ของ อปท. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
|  | รวม | 3444800
-25-
> แผนงานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ | 60000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3 to พ.ศ. 2563/เดือน 6
| การแพทย์ | การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ
เวชภัณฑ์ ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์
น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ
ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันฯ
16 | ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3 to พ.ศ. 2563/เดือน 5
| คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนฯ
|  | รวม | 90000
> แผนงานเคหะและชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
17 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น | 150000 | อบต.หัวเสือ | ส่วนโยธา
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าระวาง
บรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ,ค่าเบี้ย
ประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี,ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า,ติดตั้งประปา,ติดตั้งโทรศัพท์,
โทรศัพท์,ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณฯ
-26-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
18 | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 20000 | อบต.หัวเสือ | ส่วนโยธา
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เช่น ครุภัณฑ์ หรือค่าบำรุงรักษา | 20000
| ครุภัณฑ์ | และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หรือค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
19 | ค่าวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 20000 | อบต.หัวเสือ | ส่วนโยธา
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50000
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 50000
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5000
|  | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10000
20 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน | 200000 | อบต.หัวเสือ | ส่วนโยธา | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 4 to พ.ศ. 2563/เดือน 8
| สิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง
21 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วน | อุดหนุน อบจ.ลำปาง ตามโครงการ | 70000 | อบต.หัวเสือ | อบจ. | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3 to พ.ศ. 2563/เดือน 5
| จังหวัดลำปาง | บริหารจัดการขยะของ อปท. |  |  | ลำปาง
|  | จังหวัดลำปาง | 470000
|  | รวม | 620000
|  |  | - 27- |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน 8: ผด.02
> แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
22 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน | ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร | 5000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 2 to พ.ศ. 2563/เดือน 3
| แผนชุมชนแบบบูรณาการสู่ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
| การพัฒนาท้องถิ่น | เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
23 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร | 5000 | อบต.หัวเสือ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 2 to พ.ศ. 2563/เดือน 3
| พบประชาชน | ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ |  | ม.1 - 12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
|  | รวม | 10000
|  | รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 | 4164800

## สรุป ผด.1
-5-
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ได้ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน | 14 | 4.64 | 4728000 | 10.46
รวม | 14 | 4.64 | 4728000 | 10.46
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร | 3 | 0.99 | 55000 | 0.12
รวม | 3 | 0.99 | 55000 | 0.12
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงาน งบกลาง | 5 | 1.66 | 17728400 | 39.22
แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 0.66 | 24000 | 0.05
แผนงานการศึกษา | 7 | 2.32 | 720120 | 1.59
แผนงานสาธารณสุข | 3 | 0.99 | 259800 | 0.57
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 0.66 | 1270380 | 2.81
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 0.99 | 46000 | 0.1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8 | 2.65 | 400000 | 0.88
รวม | 30 | 9.93 | 20448700 | 45.24
| -6- |  |  |  | แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ได้ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ
|  |  |  | ทั้งหมด |  | 4728000 | 14
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | [5 empty] | 55000 | 3
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 0.33 | 5000 | 0.01 |  | 20488700 | 20
รวม | 1 | 0.33 | 5000 | 0.01 |  | 5000 | 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | [5 empty] | 4164800 | 23
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14 | 4.64 | 3444800 | 7.62 |  | 29441500 | 61
แผนงานสาธารณสุข | 3 | 0.99 | 160000 | 0.35
แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 1.32 | 550000 | 1.22
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 0.66 | 10000 | 0.02
รวม | 23 | 7.62 | 4164800 | 9.21 |  | 10
รวมทุกแผนงาน | 61 | 20.2 | 29441500 | 65.14

## ผด.02 ครุภัณฑ์
|  |  | -28- | [12 empty] | ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
[5 empty] | หน่วยงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | รับผิดชอบ | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | หลัก | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู | 47000 | คลัง
| 36000 บีทียู | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
2 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 | 7600 | สำนักปลัด
| ระดับ 3 - 6 | ราคาท้องถิ่น
3 | ตู้เหล็กแบบรางเลื่อน | ตู้เอกสารแบบรางเลื่อน แบบมือผลัก 2 ตู้เดี่ยว | 93000 | คลัง
4 ตู้คู่ ยาว 3820 กว้าง 914 สูง 1980 มม. ราคาท้องถิ่น
4 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 บีทียู | 51200 | ศพด.
| 4000 บีทียู | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
5 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู | 47000 | ห้องประชุม
| 36000 บีทียู | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561 |  | สภาฯ
6 | ตู้เหล็กบานเลื่อน | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก กว้าง 1187 ลึก 408 | 7800 | ศพด.
| กระจก | สูง 878 มม. ราคาท้องถื่น
-29-
[5 empty] | หน่วยงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | รับผิดชอบ | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | หลัก | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 | 7600 | คลัง
| ระดับ 3 - 6 | ราคาท้องถิ่น
8 | เก้าอี้ | โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม | 3000 | ศพด.
จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 600 บาท
ราคาท้องถิ่น
|  | รวมครุภัณฑ์สำนักงาน | 264200
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
[5 empty] | หน่วยงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | รับผิดชอบ | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | หลัก | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์โนตบุค สำหรับงานสำนักงาน | 32000 |  | สำนักปลัด
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค.2562
10 | เครื่องพิมพ์ | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล | 90000 |  | สำนักปลัด
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค.2562
11 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ | 4900 |  | สำนักปลัด
จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค.2562
-30-
[5 empty] | หน่วยงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | รับผิดชอบ | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | หลัก | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12 | เครืองสำรองไฟฟ้า | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ | 5000 |  | สำนักปลัด
2,500 บาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค.2562
13 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน | 34000 |  | คลัง
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค.2562
14 | คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ แท็ปเล็ต | 20000 |  | คลัง
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มี.ค.2562
|  | รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 185900
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน |  |  | พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15 | ระบบไฟไซเรน | ระบบไฟไซเรนฉุกเฉินสำหรับรถบรรทุกดับเพลิง | 5000 |  | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
| ฉุกเฉิน | ราคาท้องถิ่น
16 | ระบบไฟไซเรน | ระบบไฟไซเรนฉุกเฉินสำหรับรถกู้ชึพกู้ภัย | 7000 |  | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
| ฉุกเฉิน | ราคาท้องถิ่น
-31-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
17 | ท่อดูดน้ำตัวหนอน | ท่อดูดน้ำตัวหนอนผ้าใบ จำนวน 1 ชุด | 10000 |  | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
| ผ้าใบติดตั้งกับ | ราคาท้องถิ่น
รถบรรทุกน้ำ
18 | รถเทรลเลอร์ | รถเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเรือพร้อมอุปกรณ์ | 70000 |  | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
ต่อพ่วง
ราคาท้องถิ่น
19 | รถจักรยานยนต์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 56000 |  | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
|  | รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 148000
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 | ลำโพงเอนกประสงค์ | ลำโพงอเนกประสงค์ | 10000 | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
จำนวน 1 ชุด
ราคาท้องถิ่น
|  | รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 10000
-32-
ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
21 | รถเข็นชนิดนอน | รถเข็นชนิดนอน ใช้สำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย | 19000 | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
จำนวน 1 ชุด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
|  | รวมครุภัณฑ์การแพทย์ | 19000
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
> แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562/เดือน 10: พ.ศ.2562/เดือน; พ.ศ. 2563/เดือน 1: พ.ศ. 2563/เดือน
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
22 | เครื่องสูบน้ำแบบ | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,500 ลิตร/นาที | 32100 | bar: พ.ศ. 2563/เดือน 3
| หอยโข่ง | จำนวน 1 ชุด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
|  | รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 32100