ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลพระทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | โครงการงานวันเทศบาล | 2000 | - | / | - | - | - | 2000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดง่านวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  (วันพ่อแห่งชาติ) | 30,000 | / | - | - | - | 29,340 | 660 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดงานงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ | 30,000 | / |  |  |  | 25,850 | 2,650 | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 30,000 |  |  | / |  | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ | 30,000 |  |  | / |  | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ (วันแม่) | 30,000 |  |  | / |  | - | 30,000 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 7 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 390,000 | - | / | - | - | - | 390,000 | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | / |  |  |  | 2,505 | 2,490 | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการวันปิยมหาราช | 5,000 | / |  |  |  | 1,500 | 3,500 | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี | 10,000 | / |  |  |  | 9,970 | 30 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ด้านลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | โครงการอบรมรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 30,000 | / |  |  |  | 29,445 | 555 | งานป้องกันฯ |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วงเทศบาลปีใหม่ | 30,000 | / |  |  |  | 28,344.66 | 1,655.34 | งานป้องกันฯ |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 30,000 | / |  |  |  | 23,330 | 6,670 | งานป้องกันฯ |
| 4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนประจำปีกับหน่วยงานอื่น | 15,000 |  |  | / |  |  | 15,000 | งานป้องกันฯ |
| 5 | โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ | 15,000 |  |  | / |  |  | 15,000 | งานป้องกันฯ |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30,000 |  |  | / |  |  | 30,000 | งานป้องกันฯ |
| 7 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนศึกษาดูงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยวฝ่ายผลเรือน | 300,000 |  |  | / |  |  | 300,000 | งานป้องกันฯ |
| 8 | จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ภายนอกและภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ | 497,000 | / |  |  |  | 495,200 | 1,800 | งานป้องกันฯ |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 387,825 | / | / |  |  | 114,285 | 273,540 | ศึกษา |
| 10 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ | 1,780,800 | / | / |  |  | 847,560 | 933,240 | ศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 11 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด | 300,000 | / |  |  |  | 259,460 | 40,540 | ศึกษา |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น | 100,000 | / |  |  |  | 19,624 | 80,376 | ศึกษา |
| 13 | โครงการประเพณีลอยกระทง | 130,000 | / |  |  |  | 128,366 | 1,634 | ศึกษา |
| 14 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 200,000 | / |  |  |  | 91,400 | 108,845 | ศึกษา |

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 30,000 | / |  |  |  | 28,500 | 10,000 | สาธารณสุข |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพระทองคำ | 82,000 | / |  |  |  | 41,130 | 40,870 | พัฒนาชุมชน |

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลพระทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล | 10 | 562,000 | 5 | 2 | 3 | - | 69,165 | 492,835 |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 14 | 3,845,625 | 10 | 2 | 4 | - | 2,037,014.66 | 1,808,610.34 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม | 2 | 102,000 | 2 | - | - | - | 69,630 | 32,370 |
| รวม | 26 | 4,509,625 | 17 | 4 | 7 | - | 2,175,809.66 | 2,333,815.34 |
| ร้อยละ |  |  |  |  |  |  |  |  |