**สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564**

| **เป้าประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินการ**  **(ร้อยละ)** |
| --- | --- | --- |
| **1.** ด้านการจัดการขยะต้นทาง | | |
| 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย | 100 | 85.6 |
| 1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ | 100 | 98.5 |
| 1.3 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย | 60 | 45.1 |
| **2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง** | | |
| 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง | 100 | 97.27 |
| 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 85 มีการวางระบบการเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ | 85 | 92.69 |
| 2.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” | 100 | 100 |
| **3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง** | | |
| 3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ | 80 | 84.52 |
| 3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 | 100 | รอข้อมูลจาก คพ. |
| 3.3 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ในแต่ละจังหวัดมีการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยผ่านการพิจารณาจาคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด | 100 | 86.5 |