## Sheet1
แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบาอแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | [11 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
1 | -อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารกองทุนและกรรมการดำ | [13 empty] | กรรมการ
| เนินงานและเพิ่มพูนศักยภาพงานการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ | งบประมาณ ธค: 17 | กองทุนฯ | กองทุนฯ
2 | -อนุกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการก่อนเสนอคณะกรรมการ | งบประมาณ ตค: 1; งบประมาณ มค: 5; งบประมาณ เมย: 6; งบประมาณ กค: 5 | กองทุนฯ | อนุกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ
3 | -กรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติและติดตามความก้าวหน้าโครงการ | งบประมาณ ตค: 29; งบประมาณ กพ: 25; งบประมาณ พค: 27; งบประมาณ สค: 26 | กองทุนฯ | กรรมการ
| ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว | [13 empty] | กองทุนฯ
4 | -รับการประเมินกองทุนจากคณะกรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด | งบประมาณ ธค: 18; งบประมาณ กย: 11 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
5 | -ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุน | งบประมาณ ตค: 6; งบประมาณ ธค: 11; งบประมาณ มีค: 15; งบประมาณ มิย: 12; งบประมาณ กย: 6 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
6 | -ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ(ตามแผนงานโครงการที่ได้รับ | [12 empty] | กองทุนฯ | กรรมการ | bar: งบประมาณ ตค to งบประมาณ กย
| อนุมัติ) | [13 empty] | กองทุนฯ
7 | - เวทีแลกเปลี่ยน | งบประมาณ กย: 29 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบาอแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ ตค: งบประมาณ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
1 | -อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารกองทุนและกรรมการดำ | งบประมาณ พย: 29 |  | กรรมการ
| เนินงานและเพิ่มพูนศักยภาพงานการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ | [12 empty] | กองทุนฯ | กองทุนฯ
2 | -อนุกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการก่อนเสนอคณะกรรมการ | งบประมาณ พย: 5; งบประมาณ กพ: 23; งบประมาณ พค: 18; งบประมาณ กย: 25 | กองทุนฯ | อนุกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ
3 | -กรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติและติดตามความก้าวหน้าโครงการ | งบประมาณ พย: 9; งบประมาณ กพ: 25; งบประมาณ พค: 20; งบประมาณ กย: 27 | กองทุนฯ | กรรมการ
| ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว | [13 empty] | กองทุนฯ
4 | -รับการประเมินกองทุนจากคณะกรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด | งบประมาณ กย: 11 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
5 | -ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุน | งบประมาณ มิย: ๑๗-๒๔; งบประมาณ กย: 6 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
6 | -ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ(ตามแผนงานโครงการที่ได้รับ | [12 empty] | กองทุนฯ | กรรมการ | bar: งบประมาณ ตค to งบประมาณ กย
| อนุมัติ) | [13 empty] | กองทุนฯ
7 | - เวทีแลกเปลี่ยน | งบประมาณ กย: 27 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบาอแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ ตค: งบประมาณ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
1 | -อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารกองทุนและกรรมการดำ | [13 empty] | กรรมการ
| เนินงานและเพิ่มพูนศักยภาพงานการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ | งบประมาณ พค: 20 | กองทุนฯ | กองทุนฯ
2 | -อนุกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการก่อนเสนอคณะกรรมการ | งบประมาณ ตค: 25; งบประมาณ ธค: 20; งบประมาณ มีค: 22; งบประมาณ มิย: 23 | กองทุนฯ | อนุกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ
3 | -กรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติและติดตามความก้าวหน้าโครงการ | งบประมาณ ตค: 30; งบประมาณ ธค: 25; งบประมาณ มีค: 26; งบประมาณ มิย: 25 | กองทุนฯ | กรรมการ
| ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว | [13 empty] | กองทุนฯ
4 | -รับการประเมินกองทุนจากคณะกรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด | [12 empty] | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ
5 | -ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุน | [12 empty] | กองทุนฯ | กรรมการ | bar: งบประมาณ มิย; งบประมาณ สค
กองทุนฯ
6 | -ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ(ตามแผนงานโครงการที่ได้รับ | [12 empty] | กองทุนฯ | กรรมการ | bar: งบประมาณ ตค to งบประมาณ กย
| อนุมัติ) | [13 empty] | กองทุนฯ
7 | - เวทีแลกเปลี่ยน | งบประมาณ กย: 30 | กองทุนฯ | กรรมการ
กองทุนฯ