## 2.2เชิงปริมาณ
-๔-
๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สามารถประเมินผลได้ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี
กับจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง
สาขา/แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ
| ประจำปี | ที่ดำเนินการจ้าง |  | ในแผนพัฒนาประจำปี | ที่ดำเนินการจริง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 57 | 1 | 0.71 | 12279800 | 63775.61 | 0.29
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง | 54 | 0 | 0 | 8979800 | 0 | 0
บำรุงรักษา ถนน สะพาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และ | 2 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0
สาธารณูปการ
๑.๓ แนวทางการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ | 1 | 1 | 0.71 | 1000000 | 63775.61 | 0.29
๑.๔ แนวทางการพัฒนาการผังเมืองม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-๕-
ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี
กับจำนวน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง
สาขา/แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ
| ประจำปี | ที่ดำเนินการจ้าง |  | ในแผนพัฒนาประจำปี | ที่ดำเนินการจริง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ | 3 | 1 | 0.71 | 650000 | 10000 | 0.04
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและ | 1 | 1 | 0.71 | 600000 | 10000 | 0.04
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ การฟื้นฟู | 2 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 60 | 18 | 12.86 | 5848200 | 2320421 | 10.03
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา | 12 | 1 | 0.71 | 1215000 | 70000 | 0.3
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการศึกษา | 9 | 4 | 2.87 | 1852400 | 1430721 | 6.2
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 6 | 3 | 2.14 | 460000 | 380000 | 1.64
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-๖-
ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี
กับจำนวน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง
สาขา/แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ
| ประจำปี | ที่ดำเนินการจ้าง |  | ในแผนพัฒนาประจำปี | ที่ดำเนินการจริง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๔ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน การรักษา และ | 19 | 5 | 3.57 | 670000 | 150000 | 0.64
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็ง | 14 | 5 | 3.57 | 1650800 | 289700 | 1.25
ของชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 3 | 1 | 0.71 | 60000 | 30000 | 0.12
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและ | 2 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
การใช้สินค้าท้องถิ่น
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 1 | 0.71 | 30000 | 30000 | 0.12
-๗-
ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี
กับจำนวน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง
สาขา/แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ
| ประจำปี | ที่ดำเนินการจ้าง |  | ในแผนพัฒนาประจำปี | ที่ดำเนินการจริง
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร | 17 | 8 | 5.71 | 4313000 | 423729 | 1.82
๕.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากร | 8 | 5 | 3.57 | 1838500 | 370614 | 1.6
๕.๒ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง การพัฒนา | 9 | 3 | 2.14 | 2474500 | 53115 | 0.22
เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
รวม | 140 | 29 | 20.7 | 23151000 | 2847925.61 | 12.3

## 2.3เชิงคุณภาพ
-๘-
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง
ในแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมาจำแนกตามสาขาการพัฒนา
สาขา/แผนงาน | จำนวนโครงการ | ร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ
| ที่ดำเนินการจริง | ทั้งหมด | ที่ดำเนินการจริง | ทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 0.06 | 63775.61 | 0.27
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 0.01 | 10000 | 0.04
และสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม | 18 | 2.32 | 2320420.76 | 10.2
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 1 | 0.03 | 30000 | 0.13
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร | 9 | 0.42 | 423729 | 1.83
รวม | 30 | 21.43 | 2847925.37 | 12.47